## Página1
Estimativa Definitiva de Tamanho e Esforço
Fator | Valor
Produtividade da equipe | 10
Fatores Ambientais | 0.9
Fatores Técnicos | 1.3
Ator | Classificação | Peso | Atores
Administrador do Sistema (ADM) | Complexo (Interface Gráfica) | 3 | Complexidade | Peso
Organizador do Torneio (ORG) | Complexo (Interface Gráfica) | 3 | Simples | 1
Técnico/Clube (TEC) | Complexo (Interface Gráfica) | 3 | Médio | 2
| Total | 9 | Complexo | 3
Complexidade do RF | Peso | Quantidade de UC
Simples | 1 | 1
Médio | 2 | 1
Complexo | 3 | 4
| Peso Total UC | 15
Requisito | Nro Entidades | Complexidade
RFC01 - Autenticar e autorizar usuários | 1 | Simples
RFC02 - Manter organizações | 2 | Médio
RFC03 - Manter torneios | 3 | Complexo
RFC04 - Manter equipes | 3 | Complexo
RFC05 - Manter atletas | 3 | Complexo
RFC06 - Sortear chaveamento | 3 | Complexo
Cálculo Final do Tamanho | 28.08 | UCP
Esforço Global | 280.8 | horas
Fase | Esforço Global | Trabalho Estimado (horas)
Prospecção | 5% | 14.04
Análise | 15% | 42.12
Planejamento | 10% | 28.08
Implementação RFC01 | 50% | 58.5
Implementação RFC02 | 50% | 11.7
Implementação RFC03 | 50% | 17.55
Implementação RFC04 | 50% | 17.55
Implementação RFC05 | 50% | 17.55
Implementação RFC06 | 50% | 17.55
Teste RFC01 | 10% | 11.7
Teste RFC02 | 10% | 2.34
Teste RFC03 | 10% | 3.51
Teste RFC04 | 10% | 3.51
Teste RFC05 | 10% | 3.51
Teste RFC06 | 10% | 3.51
Fechamento | 10% | 28.08
| Total | 280.8